MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Cahier des Clauses Administratives Particulières
du ../../20.. n° ………

Pouvoir adjudicateur
Commune de ………. OU « Groupement de commandes » suivi des noms des collectivités concernées
Représentant du pouvoir adjudicateur
A COMPLETER Indiquer tous les représentants si groupement
Maître d’œuvre
A COMPLETER Indiquer tous les maîtres d’oeuvre si groupement
Objet de la consultation

A COMPLETER

Sommaire

1. Objet du marché - Dispositions générales
  1. Objet du marché
Les prestations du présent marché ont pour objet ……………
Lieu d’exécution des prestations : ………...
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières.
OU SI GROUPEMENT
Un groupement de commandes a été constitué entre ….. et ….. pour la passation d’un marché relatif ……..
 …….. a été désigné coordonnateur de ce groupement. A l’issue de la consultation, chaque collectivité signera et exécutera le marché le concernant.
  1. Représentation des parties
Conformément à l’article 3.3 du CCAG Travaux, dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de l’exécution du marché et notifie cette désignation au titulaire du marché.
En l'attente de cette désignation éventuelle et à défaut, les personnes physiques signataires de l'acte d'engagement sont seules habilitées à l’engager.
D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché.

Conformément à l’article 3.4.1 du CCAG Travaux, dès la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché.
  1. Fractionnement du marché UNIQUEMENT POUR LES MARCHES ALLOTIS OU A TRANCHE
Les prestations sont réparties en X lots traités par marchés séparés désignés ci-après :
- Lot n° 1 : ………..
- Lot n° 2 : ………..
OU
Le présent marché fait l’objet d’un fractionnement à tranches en application des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du Code de la commande publique.
Il comporte une tranche ferme et X tranches optionnelles désignées ci-après :
- Tranche ferme :  ……..
- Tranche optionnelle 1 :  ……….
- Tranche optionnelle 2 :  ……….
  1. Sous-traitance
En complément des dispositions des articles R. 2193-3 et suivants du Code de la commande publique, les conditions de l'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies à l'article 3.6 du CCAG Travaux.
En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiements conformément à la réglementation en vigueur.
À cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé à l’acte d’engagement, dûment complété et signé en y joignant les pièces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également l’exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’une cession ou nantissement de créances lorsque l’une ou l’autre aura été effectuée.
Le montant des prestations du sous-traitant devra être présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.
Conformément à l'article 3.6 du CCAG travaux, le maître d'ouvrage notifiera, après signature, au titulaire et à chaque sous-traitant concerné, l'exemplaire de l'acte spécial qui lui revient.
Dès réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage à faire connaître au maître de l'ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant et à faire connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.
En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mêmes conditions que l'acceptation du sous-traitant direct.
Après acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le sous-traitant direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir, à défaut d’avoir obtenu du maître de l’ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de l’acceptation, une copie de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant indirect de second rang et plus. La non production de cette copie de la caution au représentant du maître de l'ouvrage empêche l'exécution des travaux par le sous-traitant indirect et peut emporter, dans les conditions définies à l’article Résiliation du marché aux torts du titulaire ci-dessous, résiliation du marché.
Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d’une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du Code du travail.
  1. Forme des notifications et informations au titulaire
Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations, le pouvoir adjudicateur prévoit la voie postale ou télécopie ou tout autre moyen permettant d’attester la date et l’heure de réception
  1. Ordre de service
Conformément aux dispositions des articles 2 et 3.8 du CCAG, les ordres de service seront préparés, datés et signés par le maître d’œuvre qui les notifiera à l’entrepreneur.
En ce qui concerne l’affermissement des tranches conditionnelles, la notification de l’ordre de service est conditionnée à la décision préalable du maître d’ouvrage d’affermir la tranche ou de renoncer à l’exécution d’une tranche.
  1. Obligation de sécurité
Le titulaire est tenu d’observer les dispositions particulières relatives à la sécurité sur les sites d’intervention qui lui sont communiquées par le pouvoir adjudicateur dans les conditions définies à l’article 5.3 du CCAG-Travaux. Les dispositions particulières de sécurité sur les sites d’intervention seront communiquées de la manière suivante : Une coordination de sécurité avec un coordonnateur SPS est mise en place..
Ces obligations s'appliquent aux sous-traitants. Le titulaire s'engage à les leur communiquer.
  1. Maîtrise d'œuvre
Les fonctions de maître d’œuvre, internes au pouvoir adjudicateur, sont assurées par ……….
La mission de maîtrise d’œuvre est composée des éléments suivants :
- …………
- …………
- …………
Indiquer tous les maîtres d’œuvre en cas de groupement.
  1. Hygiène et sécurité LE CAS ECHEANT
Les prestations, objet du présent marché, relèvent de la Catégorie 3 au sens de l’article R. 4532-1 du code du travail.

La mission de coordonnateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs pour la phase étude et pour la phase travaux est confiée à ……………
  1. Etudes d’exécution
Les études d’exécutions des ouvrages seront exécutées par l’entrepreneur ; elles seront visées par le maître d’œuvre avant tout début d’exécution.
  1. Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail
Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements, relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays, où cette main-d’œuvre est employée.
Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d’œuvre est employée.
Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.
Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.
  1. Modalités, formats et caractéristiques des documents :
Conformément à l’article 29.1 du CCAG Travaux, tous les documents transmis pendant l’exécution du marché, s’ils sont transmis sous forme papier, doivent être fournis au maître d’œuvre en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction, sauf pour les documents photographiques.
Pièces constitutives du marché
Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG Travaux, les pièces contractuelles prévalent dans l’ordre ci-après :
  1. Pièces particulières
- L’acte d’engagement et ses annexes éventuelles, dont l’exemplaire original conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi, à l’exception des annexes qui seraient expressément identifiées comme n’ayant pas valeur contractuelle, dans leur version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant.
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières et ses annexes éventuelles, dont l’exemplaire original conservé dans les archives du maître de l’ouvrage fait seul foi.
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières et ses annexes éventuelles et s’il est nécessaire, le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, dont l’exemplaire original conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi.
L’acte d’engagement, le CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste des annexes propres à chaque document.
- Les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les intervenants. (le cas échéant)
- Le bordereau des prix unitaires.
- Le détail estimatif.
- La note méthodologique remise avec l’offre comprenant notamment le SOPAQ.et le SOSED
- Autres documents à contractualiser en fonction de l’objet du marché (plans, documents techniques …..)
  1. Pièces générales
- Le CCAG Travaux approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 (publié au JORF n°0078 du 1 avril 2021).
- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché.
- Les normes applicables au 1er du mois précédant la date limite de la remise des offres.
Prix - Variation des prix
Les prix du marché sont mentionnés hors T.V.A.
Conformément à l’article 9.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux et prestations, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée. Les prix tiennent notamment comme incluses :
- En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la protection de la santé (SPS), de la notification du marché à la fin du délai de garantie de parfait achèvement
- En tenant compte des sujétions d’exécution particulières suivantes :
  - Travaux réalisés avec phasage (...)
  - Sujétion liées aux réseaux existants publics.
  - Précautions propriétés riveraines : maintien des accès
  - Les travaux réalisés à l'avancement sous alternat, sans marche en bordure de la chaussée >5cm en dehors des périodes d'activités de l'entreprise.
- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-après :
- Nombre de jours de gel à -10° entre 7 heures et 20 heures constaté pendant la période correspondant à la durée totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a été atteint au moins deux fois dans ce poste pendant la même période au cours des trente années précédant la consultation.
- La hauteur cumulée des précipitations mesurée pendant la période correspondant à la durée totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a été atteinte au moins deux fois dans ce poste pendant la même période au cours des trente années précédant la consultation.
- La hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant à la durée totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a été atteinte au moins deux fois dans ce poste pendant la même période au cours des trente années précédant la consultation.
- Le poste météorologique de référence est :
- En tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entraîner l’exécution simultanée des ouvrages ci-après extérieurs au présent marché :
  - Les travaux de réaménagement de la rue des ponts autres que ceux de la chaussée.
En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations de coordination et contrôle effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impôts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.
En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle des sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les conséquences de leurs défaillances.
Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d’un groupement ou au titulaire sont réputés comprendre les dépenses communes de chantier visées à l'article 9.1.2 du CCAG Travaux.
  1. Forme des prix
Les travaux faisant l'objet du marché sont réglés par application, aux quantités réellement exécutées, des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix constitué par le pouvoir adjudicateur.
  1. Décomposition ou sous-détail supplémentaire
Des sous-détails des prix unitaires ou décomposition des prix forfaitaires pourront être demandés en cours d’exécution du marché, dans les conditions prévues à l’article 9.3.4 du CCAG Travaux.
Une décomposition du prix global et forfaitaire pourra être demandée en cours d’exécution du marché dans les conditions prévues par l’article 9.3.4 du CCAG Travaux.
  1. Variation de prix
CAS DES PRIX REVISABLES
Les prix du marché sont révisables.
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois correspondant à la date de remise de l’offre par le titulaire. Ce mois est appelé «mois zéro».
Le coefficient de révision applicable (A) pour le calcul de l'acompte du mois n est donné par la formule de variation suivante :
#### Formule n° 1 : A=0.15+0.850*( In / Io )

Où Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence ………… respectivement au « mois zéro » Mo et au mois n d’exécution des prestations.

Le coefficient A est appliqué à l’ensemble des prix du marché. OU au prix n° xxx du bordereau des prix (dans ce cas, plusieurs formules seront nécessaire pour tous les prix du bordereau)
Pour la mise en œuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de l’index de référence est appréciée au plus tard à la date d’achèvement contractuelle de réalisation des prestations ou à la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.
La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.
Les valeurs des index sont publiées auprès des organismes suivants : INSEE.
Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur.
Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il ne sera procédé à aucune révision avant la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l’index correspondant.

CAS DES PRIX FERMES ACTUALISABLES
Les prix du marché sont fermes actualisables.
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Ce mois est appelé «mois zéro».
L'actualisation est effectuée, à la date de commencement des prestations, par l'application d'un coefficient (A) donné par la formule de variation suivante :
#### Formule 1, A=0.15+0.850*( In / Io )

Où Io et In sont les valeurs prises par l'index ……………respectivement au mois zéro et au mois (d-3) sous réserve que le mois « d » du début d’exécution soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

Les valeurs des index sont publiées auprès des organismes suivants : INSEE.
Le montant de cette actualisation sera réglé au prorata du montant réalisé des prestations.

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il ne sera procédé à aucune actualisation avant l’actualisation définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l’index correspondant.
  1. Augmentation du montant des travaux
Il sera fait application des dispositions de l’article 14 du CCAG Travaux
Retenue de garantie
Aucune retenue de garantie ne sera effectuée.
Avance
CAS DES MARCHES OUVRANT DROIT A AVANCE (choisir l’option appliquée) (= si le marché (ou chaque lot) est supérieur à 50 000 € HT ET si le délai d’exécution du marché est supérieur à 2 mois)
Sous réserve des conditions prévues aux articles R. 2191-3 et suivants du Code de la commande publique, une avance est versée au titulaire sauf indication contraire portée dans l'acte d'engagement.
Conformément à l’article 10.1 du CCAG Travaux, l’option retenue pour les avances est l’option A.
Ainsi :
- Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du Code de la commande publique, le taux de l’avance mentionné à l’article R. 2191-10 est fixé à 20 %.
- Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du Code de la commande publique, le taux de l’avance est fixé à 5 %.
OU
Conformément à l’article 11.1 du CCAG, l’option retenue pour les avances est l’option B.
Le taux de l’avance est fixé à 5 %.

L’avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies à l’article R. 2191-7 du Code de la commande publique.
Chaque tranche sera considérée comme un marché distinct pour la mise en œuvre de l’avance. EN CAS DE TRANCHES
  1. Conditions de garanties pour le versement de l’avance
Il est exigé une garantie à première demande en contrepartie de l’avance, sauf pour les organismes publics.
La garantie demandée en contrepartie du versement de l’avance couvrira la totalité de celle-ci.
Le pouvoir adjudicateur n’accepte pas qu’une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première demande.
  1. Modalités de règlement de l’avance
Le versement de l’avance s’effectuera en une seule fois après production de la garantie le cas échéant.
La remise de la garantie à première demande ou de la caution le cas échéant doit intervenir au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte relatif à l’exécution du marché ou de la tranche.
  1. Modalités de résorption de l’avance
L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dès que ce montant atteindra 65 % du montant TTC du marché selon la formule suivante :
Montant de la résorption = Montant de l’avance x (% avancement des Prestations- 65)/15.
Le remboursement de l’avance doit être terminé quand le montant des prestations exécutées atteint 80% du montant TTC des prestations du marché.
Le remboursement de l’avance s’effectuera, sur chaque demande d’acompte, par prélèvement sur les sommes dues à chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-traitant).

CAS DES MARCHES N’OUVRANT PAS DROIT A AVANCE
Le marché n’ouvre pas droit au versement de l’avance.
Règlement des comptes
Le règlement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l'article 12 du CCAG Travaux précisé ou modifié comme suit.
Les travaux seront constatés et réglés à l'avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux exécutés. Le solde sera réglé à l'achèvement de l'ouvrage.
Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine.
  1. Demandes de paiement
    1. Demande de paiement d'acomptes
Par dérogation à l'article 12.2.2 du CCAG travaux, l'état d'acompte sera notifié au titulaire par le maître de l'ouvrage au plus tard lors du règlement de l’acompte si le projet de décompte mensuel remis par le titulaire a été modifié.
    1. Demande de paiement finale
Par dérogation à l’article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet au maître d'œuvre son projet de décompte final à compter de la plus tardive de ces dates :
- date de notification de la décision de réception selon les dispositions de l'article 12.3.2 du CCAG,
- date de remise des documents demandés en application des articles 40 du CCAG et Documents fournis après exécution du présent CCAP,
- date d’application de la retenue définitive dans les conditions définies à l’article Documents fournis après exécution ci-dessous.
    1. Modalités du règlement des comptes du marché
Il sera fait application de l’article 12 du CCAG-Travaux.
    1. Transmission des demandes de paiement
Conformément aux articles L. 2192-1 à L. 2192-3 du Code de la commande publique, les opérateurs économiques doivent transmettre leurs factures sous forme électronique. Pour ce faire, ils doivent utiliser le "portail public de facturation" nommé Chorus Pro via l'url : https://chorus-pro.gouv.fr
L'identifiant SIRET de l'acheteur nécessaire au dépôt d'une facture dans le portail Chorus Pro est le suivant : ……….
  1. Paiements des membres d’un groupement et des sous-traitants ayant droit au paiement direct
Les paiements sont répartis entre le titulaire, les membres du groupement ou sous-traitants payés directement comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.
En cas de groupement, seul le mandataire du groupement est habilité à présenter les demandes de paiement.
Les règlements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés à l'indication dans le projet de décompte de la somme à prélever sur celles qui sont dues au titulaire ou au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée.
Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée, par le sous-traitant, au maître d’ouvrage et libellée en son nom, ou, de l’acceptation totale ou partielle de la facture du sous-traitant par le titulaire, dans les conditions visées aux articles R. 2193-10 à R. 2193-22 du Code de la commande publique. Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours du contrat et pour solde du contrat de sous-traitance.
  1. Délais de paiement et intérêts moratoires
Les délais dont dispose le maître d’ouvrage pour procéder au paiement sont fixés à 30 jours.
Le défaut de paiement des avances, des acomptes, des règlements partiels définitifs ou du solde dans le délai fixé par le marché donne droit à des intérêts moratoires, calculés à compter du lendemain de l'expiration dudit délai (ou de l’échéance prévue par le marché) jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse (article R. 2192-32 du Code de la commande publique).
Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
1. Délais d'exécution
  1. Délais d’exécution des travaux
Les stipulations relatives aux délais d'exécution sont définies à l’acte d’engagement.
  1. Prolongation des délais d’exécution
Dans le cas :
- d’un changement du montant des travaux ou d’une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages
- d’une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus
- d’une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier
- d’un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur
- d’un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché, les dispositions de l’article 18.2 du CCAG Travaux sont seules applicables.
Il n'est pas prévu de dispositions relatives à la prolongation des délais pour intempéries.
Pénalités
Conformément à l’article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour l’ensemble du marché.
OU
Pour toutes les pénalités prévues dans le présent marché et par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités inférieures à un montant total de 1 000 € HT.

Conformément à l’article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne pourra excéder 10% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
OU
Par dérogation à l’article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire pourra excéder 10% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

Les documents à produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent être transmis par le titulaire par tout moyen permettant d’attester de leur date de réception par le maître d’ouvrage.
    1. Pénalités pour retard dans l’exécution
Conformément aux dispositions de l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, en cas de retard dans l'exécution des travaux, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3000 du montant des travaux. Cette pénalité peut être modifiée ; dans ce cas, il faudra déroger à l’article 19.2.3 (ci-dessus)
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre.
    1. Pénalités pour retard dans le repliement des installations de chantier
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.
En cas de retard dans les opérations de repliement de chantier, ces opérations seront faites aux frais du titulaire, après mise en demeure par ordre de service, dans les conditions stipulées à l’article 37 du CCAG Travaux sans préjudice d’une pénalité journalière de 300 €.
    1. Retenue pour remise tardive des documents après exécution
En cas de non remise, à la date des opérations préalables à la réception, des documents à fournir après exécution par le titulaire visés à l’article Documents fournis après exécution du présent document, une retenue forfaitaire provisoire sera opérée, dans les conditions stipulées à l’article 19.3 du CCAG Travaux, sur les sommes dues au titulaire.
Le montant de cette retenue est fixé à 150 €.
    1. Pénalités pour retard dans la remise des documents après exécution
Une pénalité en cas de retard dans la transmission des documents remis après exécution sera appliquée. Elle est de 150 €.
    1. Pénalités pour retard dans la transmission de l’attestation d’assurance
En cas de retard dans la transmission de l’attestation d’assurance telle que prévue à l’article Assurance de responsabilité civile ci-dessous, le maître d’ouvrage pourra appliquer une pénalité de retard égale à 150 € par jour de retard.
    1. Pénalités pour non production des éléments de gestion des déchets
Une pénalité forfaitaire de 500 € sera appliquée en cas de non production des éléments de gestion des déchets conformément à l’article 36.2.3 du CCAG travaux.
Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux et produits
L’ensemble des cahiers des charges, DTU, des règles de calcul, des cahiers des clauses spéciales rendus obligatoires par décrets ou normes européennes reconnues s’appliquent au marché.
  1. Provenance des matériaux et produits
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé à l’entrepreneur ou n’est pas déjà fixé par le CCTG ou déroge aux dispositions dudit CCTG.

L’entrepreneur est tenu de mettre à la disposition du maître d’œuvre les documents assurant la traçabilité de tous les produits et matériaux mis en œuvre préalablement à leur mise en œuvre.
  1. Mise à disposition de lieux d’emprunt
Le pouvoir adjudicateur ne mettra pas à disposition de l’entrepreneur de carrières ou de lieux d’emprunt.
  1. Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
    1. Vérifications, essais et épreuves sur le chantier
Les dispositions des articles 23 à 25 du CCAG Travaux concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier, sont applicables au présent marché, étant précisé que le CCTP définit les compléments à apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG.

Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par un laboratoire ou un organe de contrôle, agréé par le maître d’œuvre, à la charge du titulaire : L'entreprise vérifiera la qualité dans le cadre de son contrôle intérieur (interne et externe). Le Maître d'oeuvre se réserve le droit de faire intervenir son contrôle extérieur lorsqu'il le souhaite.
    1. Vérifications, essais et épreuves en amont du chantier
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières précise les matériaux, produits et composants de construction devant faire l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières du titulaire, ainsi que les modalités correspondantes.
Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maître d’œuvre.
Le maître d’œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché au frais du maître d’ouvrage.
1. Préparation, coordination et exécution des travaux
  1. Implantation des ouvrages : piquetage spécial
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et câbles ou autres réseaux, situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, sera effectué par le titulaire contradictoirement avec le maître d'œuvre conformément aux dispositions de l’article 27.3 du CCAG travaux.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le décret 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatifs à l'exécution des travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de distribution et l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
  1. Période de préparation - Programme d’exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation.
Conformément à l’article 28.1 du CCAG Travaux, elle est comprise dans le délai d'exécution. Elle commencera à courir à compter de la date fixée par l’ordre de service qui prescrira de commencer les travaux.
OU
Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG Travaux, elle n’est pas comprise dans le délai d'exécution.

Conformément à l’article 28.1 du CCAG Travaux, la durée de la période de préparation est de deux mois.
OU
Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG Travaux, la durée de la période de préparation est de ……….. Si le marché est alloti ou à tranche, indiquer la durée de la période de préparation par lot ou par tranche.
Elle commencera à courir à compter de la date fixée par l’ordre de service distinct qui prescrira de la commencer.

Si le marché prévoit un ordre de service unique pour la notification de la période de préparation et de l’exécution, ajouter la phrase suivante : Par dérogation à l’article 18.1.1 du CCAG Travaux, la notification de la période de préparation et de l’exécution des travaux fera l’objet d’un ordre de service unique

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes par les soins du titulaire :
- Il transmettra tous les documents en sa possession , nécessaire à la réalisation des travaux, à l'entreprise..
- Etablissement et présentation au visa du maître d’œuvre du programme des études d’exécution, dans le délai de 10 jours à compter du début de cette période.
- Les travaux ne peuvent pas commencer avant l’obtention du visa du maître d’œuvre (dérogation à l’article 28.2.2 du CCAG Travaux).
- Etablissement et remise au maître d’œuvre des plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier nécessaires pour le début des travaux.
- Etablissement d’un plan d'assurance qualité du chantier décrivant les dispositions relatives à la gestion de la qualité et remise au maître d'œuvre, qui le vise. Les dispositions de ce plan sont de la responsabilité du titulaire. Celui-ci est libre de les modifier, à l'exception de celles rendues contractuelles par le marché. Les modifications sont portées à la connaissance du maître d'œuvre comme le plan initial.
- Le SOGED
  1. Mesure d’ordre social – Lutte contre le travail dissimulé
La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.
La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10 % (dix pour cent).
Le titulaire devra remettre au maître d’ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de quinze jours, l’enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier établi conformément à l’article 31.5 du CCAG Travaux.
  1. Organisation, sécurité et hygiène des chantiers
    1. Emplacement des installations de chantier
Aucun emplacement ne sera mis à la disposition du titulaire pour ses installations de chantier et dépôts provisoires de matériels et matériaux.
Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux.
Le maître d'œuvre se réserve un droit de contrôle sur les installations réalisées par le titulaire.
Le titulaire s’engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles relatives aux installations de chantier.
    1. Laboratoire et bureau du chantier
Le titulaire aura la charge d'installer :
- un laboratoire de chantier équipé des appareils nécessaires aux essais sur place prévus au C.C.T.P.
- un bureau avec téléphone pour le maître d'oeuvre et le coordonnateur sécurité santé, cette construction devant être meublée, éclairée et chauffée. Le bureau doit disposer d'un fax, d'une ligne téléphonique ainsi que d'une salle de réunion suffisante pour que chacun exerce sa mission dans de bonnes conditions.
OU
Le titulaire n’aura pas la charge d'installer un laboratoire de chantier et un bureau avec téléphone.
    1. Emplacements gratuits pour dépôts provisoires de déblais ou de terre végétale
Aucun emplacement gratuit ne sera mis à la disposition de l’entrepreneur. Celui-ci devra se procurer à ses frais, dans les conditions de l’article 31.2 du CCAG, les emplacements nécessaires aux dépôts provisoires ou définitifs des déblais et/ou des terres végétales.
    1. Mesures particulières concernant la sécurité et la santé
Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s’engage au respect des lois et règlements relatifs à la protection de la main d’œuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies à l’article 6.1 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s’engage à justifier du respect de ces lois et règlements, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.
Les mesures ci-après, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants conformément aux articles L. 4211-1 et 2, L. 4531-1 à 3 et L. 4532-1 à 18 et R. 4532-1 à 4533-7 du code du travail.
#### Locaux pour le personnel
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le personnel et de leur accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes sanitaires de la législation en vigueur sur le territoire français.
Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de l'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité à celles des règlements et des conventions collectives en vigueur.
Les accès aux locaux du personnel doivent être assurés depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.
#### Le Plan de sécurité et de santé
Le chantier n'est pas soumis à la mise en place d'un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
Le chantier n'est pas soumis à un plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
#### Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
Un collège interentreprises n'est pas prévu.
    1. Registre de chantier
Un registre de chantier sera tenu conformément à l’article 28.5 du CCAG Travaux.
Le maître d’œuvre, le titulaire ou chacun des membres (en cas de groupement), signeront les nouveaux éléments du registre de chantier lors de chaque réunion de chantier.
  1. Sécurité et protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)
    1. Principes généraux
La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.
    1. Autorité du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS doit informer le pouvoir adjudicateur et le maître d’œuvre sans délai, et par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.
    1. Moyens donnés au coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accès au chantier.
    1. Obligations du titulaire
#### Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
- Tous les documents relatifs à la sécurité et la protection de la santé demandés par le coordonnateur SPS.
- La liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier.
- Les effectifs prévisionnels affectés au chantier dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation.
- Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, dont il tient à disposition leurs contrats.
- La copie des déclarations d'accidents de travail.
- Le titulaire s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé à l'article 2.1 du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières.
- Le titulaire informe le coordonnateur SPS : de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui indique leur objet; de son (ou ses) intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achèvement.
- Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.
- Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au pouvoir adjudicateur.
    1. Notice en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (Pour chantier de catégorie 3 SANS risques particuliers)
La notice en matière de Sécurité et de Protection de la Santé est jointe au marché lors de sa notification.
Le titulaire s'engage à respecter l'ensemble des mesures qui sont définies par ce document ainsi que ses modifications ultérieures.
OU (choisir un des deux paragraphes selon la catégorie du chantier)
    1. Plan Général Simplifié de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé (Pour chantier de catégorie 3 AVEC risques particuliers)
Le Plan Général Simplifié de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGSCSPS) est joint au marché lors de sa notification.
Le titulaire s'engage à respecter l'ensemble des mesures qui sont définies par ce document ainsi que ses modifications ultérieures.

    1. Obligation du titulaire vis à vis de ses sous-traitants
Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions du Code de la commande publique.
    1. Plan de prévention
Un plan de prévention est établi par écrit et arrêté conjointement par le pouvoir adjudicateur et le titulaire avant tout commencement d’exécution des prestations conformément aux dispositions des articles R.4512-6 à 11 du Code du travail.
  1. Recommandations concernant le bon aspect et la propreté des travaux en site urbain
Outre les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité prévues à l'article 31 du CCAG Travaux, le titulaire est soumis au respect des prescriptions suivantes :
Par complément à l'article 31.1.4 du CCAG Travaux, son entreprise doit pouvoir être identifiée facilement et à tout moment par le public grâce à l’inscription sur des panneaux d'information agréés par le maître d'œuvre, de ses raison sociale, adresse et numéro de téléphone ;
Par complément à l'article 31.4.1 CCAG Travaux, le titulaire est tenu de clore les installations de chantiers par des dispositifs d’un modèle agréé par le maître d’œuvre et adapté à la nature fixe ou mobile des travaux et à leur durée ;
Par complément à l'article 31.4.2 CCAG Travaux, les locaux destinés aux personnels et les installations annexes de chantiers doivent être maintenus par le titulaire en parfait état de propreté y compris leur aspect extérieur : retrait de l’affichage et remise en peinture éventuellement ;
Par complément à l'article 31.8 CCAG Travaux, les véhicules et engins de chantier doivent être facilement identifiables, présenter constamment un bon aspect et être entretenus régulièrement y compris les travaux de peinture. Leur propreté à la sortie des chantiers doit faire l’objet d'une vérification et d'un dispositif appropriés ;
Par complément à l'article 37 CCAG Travaux, le titulaire prend également toutes dispositions pour éviter tout dépôt de déchets sur le chantier.

Ces mesures sont prises spontanément par le titulaire. A défaut, le maître d’œuvre prescrit, par ordre de service, l’exécution des travaux de propreté manquants et le délai dans lequel ils sont exécutés.
  1. Gestion des déchets de chantier
    1. Principes généraux
La valorisation ou l’élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maître de l’ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.
Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions.
    1. Contrôle et suivi des déchets de chantier
Conformément à l’article 36.2 du CCAG Travaux, le titulaire communique au maître d'ouvrage, pendant la période de préparation du marché ou à défaut dans un délai de deux mois à compter de sa notification, un schéma d'organisation et de gestion des déchets précisant notamment la méthode de prévention de la production des déchets, la méthode de tri, les installations de valorisation, de traitement et d'élimination des déchets, la traçabilité des déchets, les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du personnel.
Afin que le maître d'ouvrage puisse s'assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette traçabilité, notamment grâce à l'usage de bordereaux de suivi ou de dépôt des déchets de chantier. Ainsi, le titulaire remet au maître d'ouvrage, avec copie au maître d'œuvre, les constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination des déchets.
Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme à la réglementation en vigueur est obligatoire.
Afin de répondre à la Loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance, une synthèse des bordereaux de suivi des déchets de chantier sera réalisée à l’issue des travaux de chaque chantier, préalablement à la réception des travaux et conjointement entre l’entreprise et l’acheteur, à l’aide de la fiche jointe en annexe au CCTP « Synthèse et suivi des matières et déchets ». A RETIRER OU PERSONNALISER LE CAS ÉCHÉANT

Lorsqu'il aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé à l'évacuation des déchets provenant de la démolition ou de la construction, après mise en demeure adressée au titulaire par le maître d'ouvrage et restée sans effet, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l'expiration d'un délai de trente jours après la mise en demeure, être transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou être vendus aux enchères publiques.
1. Contrôles, réception et garanties des travaux
  1. Réception
Les dispositions de l’article 41 du CCAG Travaux sont seules applicables.
Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit rémédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44-1.
Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage les fera exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure infructueuse.

Ces dispositions s’appliquent également en cas de réception partielle
  1. Documents fournis après exécution
Le titulaire remet au maître d'oeuvre dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs du DOE et les éléments nécessaires à l’établissement du DIUO qui le concerne.

Le contenu du DOE est fixé comme suit :
- Les plans d’ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire,
- Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en œuvre établis ou collectés par l’entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements
- Les constats d’évacuation des déchets

Les documents nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) qui devront être fournis par le titulaire sont les suivants : les documents prévus conformément à l'article 40 du CCAG Travaux

Par dérogation à l’article 40 du CCAG Travaux, l’ensemble des documents à remettre après exécution doivent être remis au maître d'oeuvre au plus tard à la date des OPR fixée par le maître d'oeuvre.

L’ensemble des documents à remettre par l'entrepreneur au maître d'ouvrage dans les délais prévus à l'article Pénalités pour retard dans la remise des documents après exécution ci-dessus seront présentés dans les formes prévues à l'article 40 du CCAG sauf les stipulations ci-dessous :
Les notices de fonctionnement et d'entretien, en langue française, ainsi que le dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage, seront fournis au format : papier et numérique.
Les plans et autres documents conformes à l'exécution seront fournis au format PDF et DWG.
Ces documents seront fournis en 3 exemplaires, dont un reproductible.
Un exemplaire des documents nécessaires à l’établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Ils pourront être remis sur support informatique (CD, DVD, autres) en deux exemplaires (un exemplaire utilitaire et une copie de sauvegarde) dans les conditions suivantes :
Ils devront être remis dans des formats compatibles avec les logiciels du Conseil Général sur CD ou DVD.
  1. Garantie(s)
Le délai de garantie ne fait l’objet d’aucune stipulation particulière. Il est fixé conformément aux dispositions de l’article 44.1 du CCAG Travaux.
  1. Assurances
    1. Assurance de responsabilité
Le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de la consultation et de la signature du marché, conformément aux prescriptions du règlement de la consultation relatif au présent marché, au moyen d’une attestation portant mention de l’étendue de la garantie, qu’il est titulaire des contrats d'assurances visés ci-dessous.

En tout état de cause, si les attestations n'ont pas été demandées ou produites à ces divers stades, ou si l’ayant été, elles doivent être à nouveau produites (attestation se révélant incomplète, report de la date d’ouverture du chantier, ….) elles devront être transmises dans le délai de quinze jours de la notification du marché et avant tout début d'exécution.
#### Assurance de responsabilité civile
Le titulaire du marché doit justifier au moyen d’une attestation portant mention de l’étendue de la garantie au moment de la consultation, de la signature du marché, puis en cours d'exécution des travaux si le chantier dure plus d’une année civile qu’il est titulaire d’un contrat garantissant l’intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, à quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement, à la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maître d’ouvrage du fait ou à l’occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.
En cas de retard dans la transmission des attestations, il sera fait application d’une pénalité de retard dans les conditions définies à l’article Retard dans la transmission de l’attestation d’assurance.
#### Assurance de responsabilité civile décennale
Lorsqu’il s’agit de travaux non soumis à l’obligation d’assurance décennale (cf. ordonnance du 8 juin 2005), l’attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile décennale n’est pas exigée.
    1. Dispositions diverses
#### Absence ou insuffisance de garantie du titulaire
Le titulaire s’interdit formellement de mettre en œuvre des techniques non courantes, ou sans avis technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maître d’ouvrage et en toute hypothèse les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le maître d’ouvrage au titre des polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées sur le titulaire concerné et recouvrée par prélèvement sur les sommes qui lui seront dues au titre de son marché.
De même, le titulaire supportera toute surprime éventuelle due à une absence de qualification professionnelle reconnue ou à une absence ou insuffisance de garantie.
#### Incidence des polices souscrites par le maître d’ouvrage
La souscription par le maître d’ouvrage de l’ensemble des polices mentionnées à l’article Assurance des travaux ci-dessus est sans incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants et découlant des lois, règlements, normes et obligations contractuelles.
Les garanties souscrites par le maître d’ouvrage n’apportent à cet égard aucune modification et le titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants renoncent à exercer tous recours contre le maître d’ouvrage eu égard notamment au contenu et au fonctionnement de ces polices.
Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées ci-avant, l’attention du titulaire et s’il y a lieu de ses cotraitants est attirée sur la nécessité de maintenir les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu’ils pourraient considérer comme nécessaires.
Ils s’engagent en outre à répercuter l’ensemble de leurs obligations d’assurance à leurs sous-traitants.
#### Sinistres
En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants ne pourra s'opposer à l'accès sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, des fournisseurs et du contrôleur technique.
L'entrepreneur ne pourra s'opposer à ce que ses assureurs ainsi que l'assureur de la police dommages - ouvrage constatent l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation après sinistre.
1. Propriété intellectuelle
  1. Régime des connaissances antérieures
Les dispositions des articles 46 et 47 du CCAG Travaux seront applicable au marché.
  1. Régime des résultats
En vertu de l’article 48 du CCAG Travaux :
- Dans le cadre du marché, le titulaire accorde au maître d’ouvrage, les droits nécessaires pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en l'état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour les besoins et finalités d’utilisation découlant de l’objet des prestations du marché.
- Pour permettre au maître d’ouvrage d’exercer les droits qui lui sont accordés, le titulaire livre spontanément et au fur et à mesure de l’exécution des prestations, l'ensemble des éléments nécessaires à cet exercice, ainsi que leurs mises à jour ou évolutions au cours du marché.
- Le titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses droits de toute autre nature à l'utilisation des résultats et des connaissances antérieures, lorsque celle-ci est conforme aux besoins d’utilisation applicables au marché.
Résiliation – Mesures coercitives
Les dispositions des articles 49 à 52 du CCAG Travaux sont applicables au présent marché auxquelles s’ajoute la disposition suivante :
  1. Résiliation pour motif d’intérêt général
Dans l’hypothèse d’une résiliation au titre de l’article 50.4 du CCAG Travaux, sans préjudice de l'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 50.4 du CCAG Travaux, l’indemnité de résiliation est fixée à 5 % du montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations reçues.
  1. Résiliation du marché aux torts du titulaire
En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 50.3 du CCAG Travaux avec les précisions suivantes :
- Le titulaire n'a droit à aucune indemnisation.
- En complément à l’article 50.3 du CCAG Travaux, en cas de non production dans les 8 jours de l’acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, et après mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché, restée sans effet dans un délai fixé, par dérogation à l’article 52.1 du CCAG Travaux, à 8 jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques.
- En cas de non-respect, par le titulaire ou de l’un ou l’autre des membres du groupement dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques, des obligations visées à l'acte d'engagement et relatives à la fourniture des pièces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 à 5 du code du travail, et après mise en demeure restée sans effet, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques.
La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. À défaut d’indication du délai, et par dérogation à l’article 52.1 du CCAG Travaux, le titulaire ou le membre du groupement dispose de 8 jours à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations.
En cas d’inexactitude des renseignements fournis au sein de la candidature et des renseignements mentionnés aux articles D 8254-2 à 5 du code du travail fournis par le titulaire ou l’un ou l’autre des membres du groupement dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques, lors de la consultation ou de l’exécution du marché, le marché ou la part de marché correspondante sera, résilié sans mise en demeure à leur frais et risques.
Dérogations aux documents généraux
Il est dérogé aux articles désignés ci-après du CCAG Travaux par les articles correspondant cités ci-après du CCAP :
- A l’article 4.1	par l’article Pièces constitutives du marché
- Aux articles 12.2.2 et 12.3.2	par l’article Demande de paiement d’acomptes
- A l’article 28.2.2	par l’article Période de préparation – Programme d’exécution des travaux
- A l’article 40	par l’article Documents fournis après exécution
- A l’article 52.1	par l’article Résiliation du marché aux torts du titulaire

Si dérogation dans l’article 10.2 :
A l’article 28.1	par l’article Période de préparation – Programme d’exécution des travaux
Si dérogation dans l’article 8 :
A l’article 19.2.1 et/ou 19.2.2 et/ou 19.2.3	par l’article Pénalités
Si dérogation dans l’article 10.2 :
A l’article 18.1.1	par Période de préparation – Programme d’exécution des travaux